## КР_2017г_нач.
Утверждаю
Главный инженер ФГУП "Энергетик"
_______________ А. С. Ковалев
"____" ___________ 2016г.
План
капитального ремонта энергетического и теплотехнического оборудования, зданий и сооружений ФГУП "Энергетик" на 2017г.
№ п/п | Наименование работ | Сметная стоимость работ (без НДС), руб
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | На 2017г
ОПК
1 | Ремонт конвективной части котла ПТВМ-100 ст. №1 |  | + |  |  | 4145792
2 | Ремонт сетевого насоса ТН №1СЭ-1250-140 |  |  | +
3 | Замена дутьевых вентиляторов на котле ПТВМ-100 ст. №2 |  |  | +
4 | Замена горелок на котле ПТВМ-100 ст. №2 |  |  | +
5 | Замена регулятора давления РДУК на РДБК-1Н-105 для ГРУ |  | +
6 | Ремонт деаэратора ДСА200/75 (химзащита) |  |  | +
7 | Чистка приямков промышленой, фекальной, солевой станций |  |  | + |  | 93000
8 | Ремонт пробоотборников котловой воды котлов ПТВМ-100 ст. №1, 2 |  |  |  | +
9 | Ремонт фильтров: угольный №2, механический №2 (химзащита) |  | +
10 | Покраска газопровода среднего давления |  |  |  | +
| Итого |  |  |  |  | 4238792
Здания и сооружения ОПК
1 | Ремонт дороги на ОПК от ворот слесарной мастерской до ворот КЦ (южная сторона) |  | +
2 | Утепление крыши тепловой камеры | +
3 | Ремонт кровли сварочного поста |  |  |  | +
4 | Ремонт парапетов на здании ГРП |  |  |  | +
5 | Ремонт парапетов на здании промстоков |  |  |  | +
| Итого |  |  |  |  | 0
РТС
1 | Благоустойство зоны проведения аварийных ремонтов на пр. Автомобилистов и в п. Краснообск у здания №95 |  | +
2 | Оборудование душевой комнаты в помещении ЦТП -6
3 | Оборудование зданий №6,7 автоматической пожарной сигнализацией | +
4 | Оборудование зданий №6,7 системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре | +
5 | Отделить административную часть здания от производственой и гараж спецтехники от ПНС противопожарными дверями | +
6 | В административной части здания выполнить отделку пожарного крана из негорючих материалов | +
| Итого |  |  |  |  | 0
ЖДТХ
1 | Ремонт участка ж/д пути L=200м
2 | Ремонт бытового помещения -укладка кафеля 4х4 =16м2, Н=3м
3 | Ремонт кабинетов зав. гаража и мед. работника S=30м2
4 | Ремонт помещения раздевалки водителей и коридор (стены + ленолиум)
5 | Ремонт путевых упоров - 2шт.
6 | Ремонт помещений базы ЖДТХ 2-ой этаж
| Итого |  |  |  |  | 0
ОДС
1 | Ремонт системы громкого оповещения ОПК |  |  |  |  | 250000
2 | Ремонт коммутатора оперативной связи ОПК |  |  |  |  | 250000
3 | Ремонт помещения ОДС, комнаты отдыха с заменой окон 3шт., (диван, кресло) |  |  |  |  | 115000
4 | Замена ПК дисперчера |  |  |  |  | 50000
| Итого |  |  |  |  | 665000
РЭС
Оборудование
1 | Ремонт ВЛ-10кВ (секционной перемычки между Ф№19 и Ф№25 с заменой СР-3 на "Реклоузер", с заменой провода типа "А" на СИП. |  |  |  |  | 1500000
2 | Ремонт КЛ -10 ГПП -110/10 - РП4 2*250м.(ААБ2л(10) 3*240) |  |  |  |  | 2000000
3 | Замена МВ на вакуумный в РП2, РУ-10кВ, яч.№26 |  |  |  |  | 500000
4 | Ремонт ВЛ-10кВ ФИДЕР №33 от ОВНО до СНТ "Тихие зори" |  |  |  |  | 1717300
5 | Замена РВНО на "Реклоузер" |  |  |  |  | 800000
6 | Замена трансформатора и КТПН в ТП -125 |  |  |  |  | 700000
7 | Замена трансформатора и КТПН в ТП -128 |  |  |  |  | 700000
| Итого |  |  |  |  | 7917300
| Всего |  |  |  |  | 12821092
Начальник ПТО
Балтаг А. К.
21.11.2016г

## КР_2017-3
Утверждаю
Главный инженер ФГУП "Энергетик"
_______________ А. С. Ковалев
"____" ___________ 2016г.
План
капитального ремонта энергетического и теплотехнического оборудования, зданий и сооружений ФГУП "Энергетик" на 2017г.
№ п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, руб. | Сметная стоимость без НДС, руб. | Сметная стоимость работ (без НДС), руб |  |  |  | НДС
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
ОПК
1 | Ремонт конвективной части котла ПТВМ-100 ст. №1 | 4145792 |  |  | +
2 | Ремонт сетевого насоса ТН №1СЭ-1250-140 | 197975.9 |  |  |  | +
3 | Замена дутьевых вентиляторов на котле ПТВМ-100 ст. №2 | 0 |  |  |  | +
4 | Замена горелок на котле ПТВМ-100 ст. №2 |  |  |  |  | +
5 | Замена регулятора давления РДУК на РДБК-1Н-105 для ГРУ |  |  |  | +
6 | Ремонт деаэратора ДСА200/75 (химзащита) | 491121.05 |  |  |  | +
7 | Чистка приямков промышленой, фекальной, солевой станций | 150291.24 |  |  |  | +
8 | Ремонт пробоотборников котловой воды котлов ПТВМ-100 ст. №1, 2 | [5 empty] | +
9 | Ремонт фильтров: угольный №2, механический №2 (химзащита) |  |  |  | +
10 | Покраска газопровода среднего давления | [5 empty] | +
Здания и сооружения ОПК
1 | Ремонт дороги на ОПК от ворот слесарной мастерской до ворот КЦ (южная сторона) |  |  |  | +
2 | Утепление крыши тепловой камеры |  |  | +
3 | Ремонт кровли сварочного поста | [5 empty] | +
4 | Ремонт парапетов на здании ГРП | [5 empty] | +
5 | Ремонт парапетов на здании промстоков | [5 empty] | +
| Итого по ОПК | 4985180.19 | 4224728.9746 |  |  |  |  | 760451.2154
РТС
1 | Разработка проектной документации по установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения РТС | 34000 |  | +
2 | Ремонт бытовых помещений 2 этажа | 225097.93 |  |  | +
№ п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, руб. | Сметная стоимость без НДС, руб. | Сметная стоимость работ (без НДС), руб
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
3 | Капитальный ремонт теплотрассы к жилым домам № 15-18 | 3495507.7 |  |  |  | +
4 | Восстановление благоустройства после ремонта теплотрассы к жилым домам №15-18 | 71038.09 |  |  | +
| Итого РТС | 3825643.72 | 3242070.9492 |  |  |  |  | 583572.7708
РЭС
1 | Ремонт ВЛ-10кВ (секционной перемычки между Ф№19 и Ф№25 с заменой СР-3 на "Реклоузер", с заменой провода типа "А" на СИП. | 1443654.59 |  |  | +
2 | Ремонт КЛ -10 ГПП -110/10 - РП4 2*250м.(ААБ2л(10) 3*240) | 1297264.62 |  |  |  |  | +
3 | Замена МВ на вакуумный в РП2, РУ-10кВ, яч.№26 | 678011.88 |  |  |  | +
4 | Ремонт ВЛ-10кВ ФИДЕР №33 от ОВНО до ДНТ "Солнечный" | 1404899.87 |  |  |  |  | +
5 | Замена РВНО на "Реклоузер" | 832382.66 |  |  |  | +
Здания и сооружения РЭС
1 | Ремонт кровли ГПП | 280779.34 |  |  | +
2 | Ремонт кровли ТП 25 | 73628.4 |  |  | +
3 | Ремонт кровли ТП 23 | 99993.07 |  |  |  |  | +
4 | Ремонт кровли РТП 1 над РУ 10кВ | 64862.04 |  |  |  |  | +
5 | Ремонт кровли ТП 22 | 79520.16 |  |  | +
6 | Ремонт кровли ТП 28 | 67404.04 |  |  | +
7 | Ремонт кровли ТП 11 | 62041.69 |  |  |  | +
8 | Капитальный ремонт ворот ТП22 | 226136.17 |  |  |  |  | +
9 | Капитальный ремонт ворот ТП24 | 226136.17 |  |  |  |  | +
10 | Капитальный ремонт ворот ТП25 | 139936.39 |  |  | +
11 | Капитальный ремонт ворот ТП100 | 259225.47 |  |  | +
12 | Капитальный ремонт ворот ТП8 | 134377.34 |  |  |  | +
13 | Капитальный ремонт ворот ТП23 | 146303.22 |  |  |  |  | +
14 | Капитальный ремонт ворот ТП42 | 164230.94 |  |  |  |  | +
15 | Капитальный ремонт ворот ТП43 | 166864 |  |  | +
16 | Капитальный ремонт ворот ГПП | 368773.22 |  |  |  | +
17 | Ремонт отмостки ТП 41 | 79288.34 |  |  |  |  | +
| Итого по РЭС | 8295713.62 | 7030265.7797 |  |  |  |  | 1265447.8403
| Всего | 17106537.53 | 14497065.7034 |  |  |  |  | 2609471.8266
Начальник ПТО
Балтаг А.К.
12.12.16г

## КР_2017-4
Утверждаю
Главный инженер ФГУП "Энергетик"
_______________ А. С. Ковалев
"____" ___________ 2016г.
План
капитального ремонта энергетического и теплотехнического оборудования, зданий и сооружений ФГУП "Энергетик" на 2017г.
№ п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, руб. | Сметная стоимость без НДС, руб. | Сметная стоимость работ (без НДС), руб |  |  |  | НДС
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
ОПК
1 | Ремонт конвективной части котла ПТВМ-100 ст. №1 | 4145792 | 3513383.0508 |  | 3513383.0508
2 | Ремонт сетевого насоса ТН №1СЭ-1250-140 | 197975.9 | 167776.1864 |  |  | 167776.1864
3 | Замена дутьевых вентиляторов на котле ПТВМ-100 ст. №2 | 2077999.29 | 1761016.3475 |  | 1761016.3475
4 | Замена горелок на котле ПТВМ-100 ст. №2 | 2969514.3 | 2516537.5424 |  |  | 2516537.5424
5 | Замена регулятора давления РДУК на РДБК-1Н-105 для ГРУ | 0 | 0 | [5 empty] | Исключить из КР -это модернизация готового узла, Керебко И.В.
6 | Ремонт деаэратора ДСА200/75 (химзащита) | 491121.05 | 416204.2797 |  |  | 416204.2797
7 | Чистка приямков промышленой, фекальной, солевой станций | 150291.24 | 127365.4576 |  |  | 127365.4576
8 | Ремонт пробоотборников котловой воды котлов ПТВМ-100 ст. №1, 2 | 0 | 0 | [5 empty] | Исключить -малозатратно будет выполнена в порядке ТР Керебко И.В.
9 | Ремонт фильтров: угольный №2, механический №2 (химзащита) | 0 | 0
10 | Покраска газопровода среднего давления | 541919.63 | 459253.9237 |  | 459253.9237
Здания и сооружения ОПК
1 | Ремонт дороги на ОПК от ворот слесарной мастерской до ворот КЦ (южная сторона) | 0 | 0 | [5 empty] | Исключить (переносить на другой год) -Керебко И.В.
2 | Утепление крыши тепловой камеры | 50711.17 | 42975.5678 |  |  | 42975.5678
3 | Ремонт кровли сварочного поста | 61320.06 | 51966.1525 |  | 51966.1525
4 | Ремонт парапетов на здании ГРП | 0 | 0
5 | Ремонт парапетов на здании промстоков | 0 | 0
| Итого по ОПК | 10686644.64 | 9056478.5085 | 0 | 5785619.4746 | 3270859.0339 | 0 | 1630166.1315
РТС
1 | Разработка проектной документации по установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения РТС | 34000 | 28813.5593 | 28813.5593
2 | Ремонт бытовых помещений 2 этажа | 225097.93 | 190760.9576 |  | 190760.9576
3 | Капитальный ремонт теплотрассы к жилым домам № 15-18 | 3495507.7 | 2962294.661 |  |  | 2962294.661
4 | Восстановление благоустройства после ремонта теплотрассы к жилым домам №15-18 | 71038.09 | 60201.7712 |  | 60201.7712
| Итого РТС | 3825643.72 | 3242070.9492 | 28813.5593 | 250962.7288 | 2962294.661 | 0 | 583572.7708
РЭС
1 | Ремонт ВЛ-10кВ (секционной перемычки между Ф№19 и Ф№25 с заменой СР-3 на "Реклоузер", с заменой провода типа "А" на СИП. | 1443654.59 | 1223436.0932 |  | 1223436.0932
2 | Ремонт КЛ -10 ГПП -110/10 - РП4 2*250м.(ААБ2л(10) 3*240) | 1297264.62 | 1099376.7966 |  |  |  | 1099376.7966
3 | Замена МВ на вакуумный в РП2, РУ-10кВ, яч.№26 | 678011.88 | 574586.339 |  |  | 574586.339
4 | Ремонт ВЛ-10кВ ФИДЕР №33 от РВНО до ДНТ "Солнечный" | 1404899.87 | 1190593.1102 |  |  |  | 1190593.1102
5 | Замена РВНО на "Реклоузер" | 832382.66 | 705409.0339 |  |  | 705409.0339
| Здания и сооружения РЭС |  | 0
1 | Ремонт кровли ГПП | 280779.34 | 237948.5932 |  | 237948.5932
2 | Ремонт кровли ТП 25 | 73628.4 | 62396.9492 |  | 62396.9492
3 | Ремонт кровли ТП 23 | 99993.07 | 84739.8898 |  |  |  | 84739.8898
4 | Ремонт кровли РТП 1 над РУ 10кВ | 64862.04 | 54967.8305 |  |  |  | 54967.8305
5 | Ремонт кровли ТП 22 | 79520.16 | 67389.9661 |  | 67389.9661
6 | Ремонт кровли ТП 28 | 67404.04 | 57122.0678 |  | 57122.0678
7 | Ремонт кровли ТП 11 | 62041.69 | 52577.7034 |  |  | 52577.7034
8 | Капитальный ремонт ворот ТП22 | 226136.17 | 191640.822 |  |  |  | 191640.822
9 | Капитальный ремонт ворот ТП24 | 226136.17 | 191640.822 |  |  |  | 191640.822
10 | Капитальный ремонт ворот ТП25 | 139936.39 | 118590.161 |  | 118590.161
11 | Капитальный ремонт ворот ТП100 | 259225.47 | 219682.6017 |  | 219682.6017
12 | Капитальный ремонт ворот ТП8 | 134377.34 | 113879.1017 |  |  | 113879.1017
13 | Капитальный ремонт ворот ТП23 | 146303.22 | 123985.7797 |  |  |  | 123985.7797
14 | Капитальный ремонт ворот ТП42 | 164230.94 | 139178.7627 |  |  |  | 139178.7627
15 | Капитальный ремонт ворот ТП43 | 166864 | 141410.1695 |  | 141410.1695
16 | Капитальный ремонт ворот ГПП | 368773.22 | 312519.678 |  |  | 312519.678
17 | Ремонт отмостки ТП 41 | 79288.34 | 67193.5085 |  |  |  | 67193.5085
| Итого по РЭС | 8295713.62 | 7030265.7797 | 0 | 2127976.6017 | 1758971.8559 | 3143317.322 | 1265447.8403
| Всего | 22808001.98 | 19328815.2373 | 28813.5593 | 8164558.8051 | 7992125.5508 | 3143317.322 | 3479186.7427
Начальник ПТО
Балтаг А.К.
12.12.16г

## КР_2017-5_оконч.
Утверждаю
Главный инженер ФГУП "Энергетик"
_______________ А.С. Ковалев
"____" ___________ 2017 г.
План
капитального ремонта энергетического оборудования, зданий и сооружений ФГУП "Энергетик" на 2017г.
№ п/п | Наименование работ | Сметная стоимость (без НДС), руб. | Сметная стоимость работ (без НДС), руб
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
РЭС
1 | Ремонт ВЛ-10кВ (секционной перемычки) между Ф№19 и Ф№25 с заменой СР-3 на "Реклоузер", с заменой провода типа "А" на СИП. | 1223436.0932 |  | 1223436.0932
2 | Ремонт КЛ -10 ГПП -110/10 - РП4 2*250м.(ААБ2л(10) 3*240) | 1099376.7966 |  |  | 1099376.7966
3 | Замена МВ на вакуумный в РП2, РУ-10кВ, яч.№26 | 574586.339 |  |  |  | 574586.339
4 | Ремонт ВЛ-10кВ ФИДЕР №33 от РВНО до ДНТ "Солнечный" | 1190593.1102 |  |  |  | 1190593.1102
5 | Замена РВНО на "Реклоузер" | 705409.0339 |  |  | 705409.0339
Здания и сооружения РЭС
1 | Ремонт кровли ГПП | 237948.5932 |  | 237948.5932
2 | Ремонт кровли ТП 25 | 62396.9492 |  | 62396.9492
3 | Ремонт кровли ТП 23 | 84739.8898 |  |  |  | 84739.8898
4 | Ремонт кровли РТП 1 над РУ 10кВ | 54967.8305 |  |  |  | 54967.8305
5 | Ремонт кровли ТП 22 | 67389.9661 |  | 67389.9661
6 | Ремонт кровли ТП 28 | 57122.0678 |  | 57122.0678
7 | Ремонт кровли ТП 11 | 52577.7 |  |  | 52577.7
8 | Кап. ремонт ворот ТП 22 | 191640.82 |  |  |  | 191640.82
9 | Кап. ремонт ворот ТП 24 | 191640.82 |  |  |  | 191640.82
10 | Кап. ремонт ворот ТП 100 | 219682.6 |  | 219682.6
11 | Кап. ремонт ворот ТП 8 | 113879.1 |  |  | 113879.1
12 | Кап. ремонт ворот ГПП | 312519.68 |  |  | 312519.68
13 | Ремонт отмостки ТП 41 | 7292.71 |  |  |  | 7292.71
| Итого по РЭС | 6447200 | 0 | 1867976.2695 | 2283762.3105 | 2295461.52
|  | Начальник ПТО |  |  | Тололо В.П.